研究主題

鳳至っ子の心に灯をつける～語ろう！学ぼう！きたえよう！～

総括　　（校長・教頭）

**目指す児童生徒像**

主体的・協働的に課題を解決する子

検証・研修支援

・主堀井

・学力向上部会（和田、本田、山﨑、石田、中島、奥野）

指導力改善

・主研究主任（奥野）　・全教員

指導・研究

・主研究主任（奥野）

・学力向上部会（和田、本田、堀井、山﨑、石田、中島）

集計・分析

・主教務主任（和田）　・全教員

学力調査等による

現状把握

前期（Ⅰ期）

中期（Ⅱ期）

後期（Ⅲ期）

授業

改善

**前年度後期（Ⅲ期）プランの検証⇒分析**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 行事等 | １総括 | ２集計・分析 | ３指導・研究 | ４指導力改善 | ５検証・研修支援 |
| 校長・教頭 | 教務主任（和田）  全教員 | 研究主任（奥野）  学力向上部会（和田、本田、堀井、山﨑、石田、中島） | 研究主任（奥野）  全教員 | 堀井  学力向上部会（和田、本田、堀井、山﨑、石田、中島） |
| 4 | 県基礎学力調査実施  国学力調査実施 | **年間のゴールの姿**  友達と語り合い、学び合うことで、自分をきたえることができる。 | 他者の考え方を理解し、その考え方を活用することに難しさを感じている。 | 第１回全体研修会  ・「鳳至っ子の心に灯をつける授業スタイル」の創造  ・「語ろう！学ぼう！きたえよう！」モデルの創造  第２回全体研修会  ・学力向上ロードマップ＆前期学力向上プラン提案確認  ・指導案の形式提案確認 |  |  |
| 5 | 指導主事訪問A  （５月１５日）  学力向上推進研修 |  |  | 指導主事A訪問に向けて  ・学力調査自校採点の分析  ・指導案検討  ・模擬授業 | 取組  ・「鳳至っ子の心に灯をつけ  る授業スタイル」に基づく授業実践  ・「語ろう！学ぼう！きたえよう！」モデルを活用した授業実践  ・算数活用問題リストの活用  研究授業  ５月山﨑教諭提案授業  　６月道下教諭研究授業  　　　奥野教諭提案授業  ７月和田教諭研究授業 | 月末実施  ・児童アンケート  ・職員アンケート  ４～７月  ・客観的評価問題  ５～７月  ・授業検証シート |
| 6 |  |  |  | 第３回全体研修会  ・前期学力向上プランの実施状況確認 |  |  |
| 7 |  | **年間のゴールの姿**  友達と語り合い、学び合うことで、自分をきたえることができる。 | **採点集計・分析**  ・４月との点数の比較  ・経年比較  ・クロス集計等  **課題発見・原因究明** | 第４回全体研修会  ・前期学力向上プランの検証 |  | 前期学力向上プラン検証 |
| 8 |  |  |  | 第５回全体研修会（2学期に向けて）  ・学力調査の分析と考察  ・中期学力向上プランの提案と確認 |  |  |
| 9 | 計画訪問B  （９月２２日） |  |  | 指導主事B訪問にむけて  ・指導案検討  ・模擬授業 | 取組  ・「鳳至っ子の心に灯をつけ  る授業スタイル」に基づく授業実践  ・「語ろう！学ぼう！きたえよう！」（アップデート版）モデルを活用した授業実践  ・算数活用問題リストの活用  研究授業  ９月小山教諭提案授業  １０月中島講師研究授業  　　　本田教諭研究授業  １１月左古教諭研究授業  １２月堀井教諭研究授業 | 月末実施  ・児童アンケート  ・職員アンケート  ９～１２月  ・客観的評価問題  ９～１２月  ・授業検証シート  １２月  ・評価問題  ・輪島市学力調査  ・中期学力向上プラン検証 |
| 10 | 学力向上フォーラム |  |  | 第６回全体研修会  ・中期学力向上プランの実施状況確認 |  |  |
| 11 |  |  | **採点集計・分析**  ・指標問題分析  ・経年比較  **課題発見・原因究明** | 第７回全体研修会  ・中期学力向上プランの実施状況確認 |  |  |
| 12 | 評価問題実施  輪島市学力調査実施 | **年間のゴールの姿**  友達と語り合い、学び合うことで、自分をきたえることができる。 |  | 第８回全体研修会  ・県評価問題の自校採点の分析  ・中期学力向上プランの検証 |  |  |
| 1 |  |  |  | 第９回全体研修会（３学期に向けて）  ・学力調査の分析と考察  ・後期学力向上プランの提案と確認  ・指導主事C訪問にむけて | 取組  ・「鳳至っ子の心に灯をつけ  る授業スタイル」に基づく授業実践  ・「語ろう！学ぼう！きたえよう！」（アップデート版）モデルを活用した授業実践  ・算数活用問題リストの活用  研究授業  １月石田教諭研究授業  矢島講師研究授業  ２月織田講師研究授業 | 月末実施  ・児童アンケート  ・職員アンケート  １～３月  ・客観的評価問題  １～２月  ・授業検証シート  ２月  県立中学校入試問題にチャレンジ  ３月  ・後期学力向上プラン検証 |
| 2 | 計画訪問C  （２月７日）  学力向上推進研修 |  | **成果と課題の分析**  **成果の原因の特定**  **課題の原因の特定**  **次年度数値目標** | 第１０回全体研修会  ・後期学力向上プランの実施状況確認  ・来年度の研究に向けて |  |  |
| 3 |  | **次年度**  **年間のゴールの姿** |  | 第１１回全体研修会  ・R５年度研究のまとめ  ・来年度の研究の方向性 | 学校研究総括  成果と課題の共有 |  |